## Пример
Напомним пример: Заказчик просит «просто добавить выбор молока» в приложении для заказа кофе. На первый взгляд задача выглядит простой и быстрой. Однако на практике выясняется, что выбор молока влияет на цену, аллергенный состав, калорийность, состав заказа, формат передачи данных в биллинг, отображение в чеке, расчет бонусов и даже доступность напитка в разных точках.
Раздел | Описание
ID | CR-017
Инициатор | Маркетинг
Дата | 2025-12-12
Название изменения | Добавить выбор типа молока в карточку напитка
Формулировка проблемы | Пользователи не могут выбрать альтернативное молоко. Это снижает конверсию и вызывает большое количество запросов в поддержку.
Предложенное решение | Добавить поле «Тип молока» (обычное, безлактозное, овсяное, миндальное). Передавать выбор в заказ, учитывать в цене и отображать в чеке.
Критерии успеха | \+3% к конверсии −50% запросов «можно ли заменить молоко» отсутствие ошибок в расчётах и чеках
Подтверждающие данные | 14% пользователей в NPS упоминают необходимость выбора отмены выше в 1.8 раза 120+ запросов в поддержку за месяц
Анализ влияния на сроки | 2 дня фронтенд 1 день бэкенд 1–2 дня тестирование. Возможен перенос релиза
Анализ влияния на архитектуру | Изменение структуры заказа Обновление API биллинга Риски несовместимости с кассовым сервисом
Риски | Некорректная цена, поломка автотестов, ошибочные чеки
Влияние на команду | Дополнительная работа аналитика Синхронизация с партнёрскими сервисами
Влияние на качество / техдолг | Переписывание тестов Увеличение комбинаций конфигураций для тестирования.
Рекомендация менеджера | Одобрить CR, но перенести на следующий спринт для безопасного внедрения.
Решение | Approved
Ответственный | Backend Lead
Плановая дата выполнения | 2025-05-20
В данном случае, ответственным за внедрение изменения несет тимлид, а запрос на изменения включает в себя само изменение, причину, анализ рисков, а также критерии успеха для проверки.

## Шаблон
Раздел | Описание
ID
Инициатор
Дата
Название изменения
Формулировка проблемы
Предложенное решение
Критерии успеха
Подтверждающие данные
Анализ влияния на сроки
Анализ влияния на архитектуру
Риски
Влияние на команду
Влияние на качество / техдолг
Рекомендация менеджера
Решение
Ответственный
Плановая дата выполнения