## Лист1
Область | Типовая задача | Что делает ИИ | Что остаётся за ПМом | Примеры инструментов | Основные риски | Human-in-the-Loop
Документация | Протоколирование встреч | Расшифровка записи, черновик протокола, выделение action items | Подтверждение решений и ответственности | Fireflies, Zoom AI, Granola, TD;ld и др. | Потеря смысла решений | Обязателен
Коммуникации | Резюме чатов и почты | Сжатие обсуждений, восстановление контекста | Проверка договорённостей | ChatGPT, Claude | Искажение контекста | Обязателен
Требования | User stories, AC | Генерация черновиков и альтернатив | Проверка бизнес-логики | ChatGPT, Claude | Галлюцинации | Обязателен
Процессы | Шаблоны и регламенты | Создание структуры документов | Адаптация под проект | ChatGPT, Confluence AI | Формализм | Желателен
Задачи и планирование | Сводки по задачам | Агрегация сроков и ролей | Приоритизация | Jira AI, LLM по выгрузке | Потеря приоритетов | Обязателен
Структурирование информации | Заметки и черновики | Превращение в структурированный текст | Проверка корректности | ChatGPT, Claude | Упрощение смысла | Желателен
Автоматизация | Повторяющиеся процессы | Запуск workflow и чек-листов | Определение правил и владельца | n8n, Make, Zapier | Автопроцессы без контроля | Желателен
Метрики | Анализ эффекта | Подсчёты и сравнение baseline | Интерпретация выводов | BI + LLM | Ошибочные выводы | Обязателен
Риски и этика | Оценка последствий | Черновой список рисков | Оценка влияния и решение | LLM | Утечки и юридические риски | Обязателен
UX и дизайн | Проверка макетов, подготовка фидбэка | Подсвечивает формальные UX-проблемы, чек-листы | Интерпретирует с точки зрения цели продукта | Figma + AI-плагины | Формальный подход без понимания контекста | Обязателен