## Лист1
Для Чего используется | Текст промта
Быстро получить общий список ИИ-рисков для любого проекта | «Ты — эксперт по управлению проектами. Проект использует ИИ для \[краткое описание проекта\]. Сгенерируй список рисков, которые могут повлиять на сроки, бюджет и качество. Раздели риски на категории: технические, операционные, данные, безопасность, регуляторные и управленческие. Каждому риску дай короткое название и одно-предложение суть проблемы.»
Оценка рисков при внедрении LLM-функций | «Проект использует LLM для функций: \[описать функции\]. Сгенерируй потенциальные риски, связанные с галлюцинациями, API-лимитами, latency, quality assurance, bias и privacy. Укажи, на какой аспект проекта повлияет каждый риск (сроки, бюджет, качество).»
Получить готовый черновик Risk Register | «Сгенерируй черновой Risk Register для проекта, использующего ИИ. Для каждого риска укажи: описание конкретного сценария, вероятность (низкая/средняя/высокая), влияние (низкое/среднее/высокое), и предложи план реакции (mitigation/avoid/transfer/accept).»
Корпоративные проекты с повышенными требованиями (privacy, compliance) | «Ты — проектный менеджер предприятия. У нас внедрение ИИ в чувствительный бизнес-процесс: \[описать процесс\]. Сгенерируй риски, связанные с bias, приватностью, правовыми ограничениями, устойчивостью модели, качеством данных и воздействием на пользователей. Дай риски в формате Risk Register со стратегией контроля.»
Для оценки влияния рисков на сроки разработки и QA | «Сгенерируй список ИИ-рисков, которые напрямую увеличивают длительность задач (latency, вариативность вывода, необходимость ручной проверки). Для каждого риска опиши, на сколько этапов разработки он влияет и где PM должен корректировать оценки.»
Для выявления операционных рисков API и интеграций | «Перечисли операционные риски при интеграции ИИ через внешнее API: нестабильность ответа, rate limits, ошибки аутентификации, непредсказуемые обновления модели. Опиши влияние каждого риска на продукт и предложи варианты fallback-механизмов.»
Для анализа рисков данных (privacy, security) | «Сгенерируй список рисков, связанных с обработкой данных в ИИ-системе: утечки, несанкционированное обучение, неадекватная анонимизация, prompt injection. Укажи, какие регуляторные последствия возможны для каждого риска.»
Для подготовки к аудиту/проверке compliance (GDPR, AI Act) | «Сгенерируй список compliance-рисков при использовании ИИ в продукте: обработка персональных данных, лицензирование обучающих данных, использование сторонних моделей. Для каждого риска предложи требования, которые должен выполнить PM.»
Для анализа рисков пользователей (UX, безопасность) | «Перечисли риски, связанные с взаимодействием пользователей с ИИ: токсичный вывод, вводящая в заблуждение информация, неправильные рекомендации, социальная уязвимость. Укажи, как эти риски влияют на репутацию продукта и какие меры контроля нужны.»