# Чек-лист готовности релиза

Используйте этот чек-лист как рабочий шаблон: адаптируйте под свой проект,  убирайте неактуальное, добавляйте своё.

Помните, что этот документ для обсуждения с командой и заполняется командой, а не только менеджером проекта.

## Фаза 1. Планирование

ПМ

- Состав релиза зафиксирован и согласован с заказчиком.

- Все фичи распределены по корзинам: «Входит» / «Условно» / «Переносим».

- Стейкхолдеры видят текущий статус состава релиза.

- Риски оценены, митигации определены.

- Сроки оценены командой до публичного согласования.

- Состав релиза зафиксирован: новые задачи не добавляются без явного решения.

## Фаза 2. Разработка и тестирование

ПМ

- Definition of Done согласован с командой до начала спринта.

- QA работает параллельно с разработкой, не ждёт финала.

- Блокеры фиксируются явно и снимаются своевременно.

- За неделю до релиза большинство задач в корзине «Входит».

QA

- Тест-планы готовы для всех фич релиза.

- Критерии приемки определены для каждой задачи.

- Регрессионное тестирование запланировано.

DevOps

- Тестовая среда готова и максимально близка к production.

- Внешние интеграции и зависимости проверены.

## Фаза 3. Подготовка к релизу

ПМ

- Стейкхолдеры уведомлены: дата, состав релиза, контакт при проблемах.

- Release notes подготовлены.

- План отката существует и проверен на тестовой среде, а не только на словах.

- Команда знает дежурный план: кто дежурит после деплоя и как связаться.

QA

- Все фичи релиза протестированы.

- Открытые баги оценены: критичные закрыты или явно приняты как риск.

- Регрессия пройдена.

DevOps

- Деплой-план описан пошагово.

- План отката проверен технически.

- Мониторинг и алертинг настроены для новых фич.

Бизнес

- Поддержка уведомлена о составе релиза и возможных обращениях.

- Внешние коммуникации (если есть) подготовлены.

## Фаза 4. Go/No-Go

- Каждый участник подтвердил готовность своей зоны.

- Открытые риски озвучены явно.

- Решение зафиксировано: Go или No-Go с указанием причины.

Если No-Go — зафиксировать блокер, план устранения и новую дату.

## Фаза 5. После релиза

ПМ

- Стейкхолдеры получили подтверждение: релиз выпущен, статус штатный / есть проблема, вот что делаем.

- Дежурство на первые 24-48 часов организовано.

- Ретроспектива релиза запланирована (не позднее чем через два дня).