## Лист1
Уровень | Что происходит | Что проверяется | Главные риски | Ответственность PM
Ручные релизы | Релизы вручную. Редкие и стрессовые выкладки. | Почти ничего автоматически. Проверки зависят от людей. | Человеческая ошибка. Разные версии на серверах. Нет понятного rollback. Ночные аварии. | Ответственность размыта. Нужно инициировать автоматизацию и формализацию процесса.
Есть CI, слабый CD | Каждый коммит собирается. Запускаются базовые автотесты. Деплой в прод вручную. | Сборка кода. Unit-тесты. | Интеграционные ошибки выявляются поздно. Отличия Test и Prod. Релиз остается стрессовым. | Контролировать качество CI, прозрачность тестов и частоту релизов.
CI + Controlled Delivery | Автотесты разных уровней. Интеграционные тесты. Автоматизированный деплой. Решение о проде принимает человек. | Unit, интеграционные, smoke, иногда нагрузочные тесты. | Неполное покрытие тестами. Отличия окружений. Ошибки конфигураций. | Формализовать процесс релиза, ответственность, стратегию деплоя и отката.
Continuous Deployment | Каждый merge может автоматически попасть в прод. Используются canary, blue/green. Rollback автоматизирован. | Все тесты + контроль метрик после релиза. | Логические ошибки, не покрытые тестами. Быстрое масштабирование дефекта. Продуктовые риски. | Управлять качеством инженерной культуры, контролировать риски на уровне продукта и метрик.